**ОТЧЕТ**  
**о ходе работ по муниципальной программе**  
**«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском сельсовете Кочковского района Новосибирской области на 2019-2021гг.» по результатам за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском сельсовете Кочковского района Новосибирской области на 2019-2021гг.» утверждена постановлением администрации Кочковского сельсовета от 16.11.2018 года №101. Целью программы является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Кочковском сельсовете. В рамках этой программы запланировано 8 мероприятий. В 2020 году все мероприятия запланированы без финансирования. Предпринимателями Кочковского сельсовета предоставляется широкий спектр видов предпринимательской деятельности: КФХ, различные виды торговой деятельности, комплекс бытовых услуг населению (ремонт и пошив одежды и штор, ремонт обуви, фотография, парикмахерские, маникюрные и косметические услуги, ремонт компьютерной и бытовой техники, ювелирные услуги и т.д.), осуществляется изготовление корпусной мебели по индивидуальным заказам.

Для обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития СМиСП администрация Кочковского сельсовета оказывает им консультационную и информационную поддержку. На официальном сайте администрации Кочковского сельсовета создан раздел «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Разрабатываются нормативно-правовые акты в сфере СМиСП в соответствии с действующим законодательством. В целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг СМиСП постоянно привлекаются к участию в ярмарках, выставках, народных гуляниях.

**Цели муниципальной программы**

Основными целями программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Кочковском сельсовете;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме общей произведенной в районе продукции;

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговые доходы бюджета Кочковского сельсовета.

**Сведения о целевых показателях мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измере  ния | 2020 год  План | 2020 год  Факт |
| 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 10 | 10 |
| 2 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 5 | 5 |
| 3 | Количество зарегистрированных ИП | единиц | 101 | 106 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Расчет степени достижения соответствующих результатов производится по следующим формам:

1) Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

**СРм = Мв / М,**

где:

**СРм** – степень реализации мероприятий Программы;

**Мв** – количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

**М** – общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**1 = 10 / 10**

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, рассчитывается по формуле:

**ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ**,

где:

**ССузобщ** – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

**1 = 1 / 1**

3) Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств по следующей формуле:

**Эис = СРм / ССузобщ,**

где:

**Эис** – эффективность использования бюджетных средств;

**СРм** – степень реализации мероприятий Программы;

**ССузобщ** – степень соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств.

**1 = 1 / 1**

4) Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

а) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

**СДппз = ЗПпф / ЗПпп**,

где:

**СДппз** – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

**ЗПпф** – значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

**ЗПпп** – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

По каждому целевому показателю (индикатору) произведен расчет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя (индикатора)** | **Фактическое значение, ЗПпф** | **Плановое значение, ЗПпп** | **Степень достижения, СДппз** |
| **Показатель 1.**  Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | 10 | 10 | 1 |
| **Показатель 2.**  Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 5 | 1 |
| **Показатель 3.**  Количество зарегистрированных ИП | 101 | 101 | 1 |

б) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

**СРп = ∑ СДппз / N**,

где:

**СРп** – степень реализации Программы;

**СДппз** – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

**N** – число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

**1 = (1+1+1) / 3**

5) Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

**ЭРп = СРп \* Эис**,

где:

**ЭРп** – эффективность реализации Программы;

**СРп** – степень реализации Программы;

**Эис** – эффективность использования средств бюджета.

**1 = 1 \* 1**

Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

В результате проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность реализации Программы признана высокой и составляет не менее 0,90 (ЭРп = 1).

Специалист администрации

Кочковского сельсовета Казакова Е.В.